## Sheet1
Diagrama Tareas | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7 | Semana8 | Semana9 | Semana10 | Semana11 | Semana12 | Semana13 | Semana14 | Semana15 | Semana16 | Semana17 | Semana18 | Semana19 | Semana20 | Semana21 | Semana22 | Semana23 | Semana24 | Semana25 | Semana26 | Semana27 | Semana28 | Semana29 | Semana30 | Semana31 | Semana32 | Semana33 | Semana34 | Semana35
Sistema de Escaneo | Semana1: 2/5 horas x día; Semana2: 2/5 horas x día; Semana3: 2/5 horas x día; Semana4: 2/5 horas x día
Diseño del Esquemático y PCB | Semana5: 2/5 horas x día; Semana6: 2/5 horas x día; Semana7: 2/5 horas x día; Semana8: 2/5 horas x día
Programación | Semana7: 2/5 horas x día; Semana8: 2/5 horas x día; Semana9: 2/5 horas x día; Semana10: 2/5 horas x día; Semana11: 2/5 horas x día
Simulaciones por Computadora | Semana11: 2/5 horas x 1día
Impresión de las Placas y Soldaduras | Semana12: 2/5 horas x día; Semana13: 2/5 horas x día; Semana14: 2/5 horas x día; Semana15: 2/5 horas x día
Procesamiento de Datos | Semana16: 2/5 horas x día; Semana17: 2/5 horas x día; Semana18: 2/5 horas x día
Procesado del Mapa Geográfico | Semana19: 2/5 horas x día; Semana20: 2/5 horas x día; Semana21: 2/5 horas x día; Semana22: 2/5 horas x día
Diseño de la Estructura | Semana5: 2/5 horas x día; Semana23: 2/5 horas x día; Semana24: 2/5 horas x día; Semana25: 2/5 horas x día
Sistema de Transporte | Semana26: 2/5 horas x día; Semana27: 2/5 horas x día; Semana28: 2/5 horas x día; Semana29: 2/5 horas x día
ensamblaje | Semana30: 2/5 horas x día; Semana31: 2/5 horas x día; Semana32: 2/5 horas x día
Pruebas | Semana33: 2/5 horas x día; Semana34: 2/5 horas x día; Semana35: 2/5 horas x día
Correccion de Errores | Semana11: 2/5 horas x 1día; Semana12: 2/5 horas x día; Semana29: 2/5 horas x 1día; Semana30: 2/5 horas x día; Semana32: 2/5 horas x 1día; Semana33: 2/5 horas x día; Semana34: 2/5 horas x día; Semana35: 2/5 horas x día